## Sheet1
项目开发周期表
项目名称 | 餐饮消费管理系统 |  | 项目负责部门 | 研发五部 | 项目负责人 | 王浩军
项目总计工时 | 7个工作日 | 项目开始 | 2020-04-07 | 项目结束 | 2020-04-14
2020-4-7~2020-4-14 | 2020-04-07 | 2020-04-08 | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 2020-04-11 | 2020-04-12
| 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日
知识储备阶段 | 工作任务： 1、项目启动 2、准备分析项目需求 3、确定项目题目 | 工作任务： 1、完成《立项申请书》 2、完成《项目开发周期表》的规划 3、完成数据库设计，创建信息表 | 工作任务： 1、完成系统功能设计 2、操作完成接口 3、实现接口信息 | 工作任务： 1、完成客户端与服务端的功能 2.对数据的处理具体完善 | 工作任务： 1、构建框架 2、完成客户端与服务器的连接 3、完成用户登陆 4、完成用户查询操作 | 是否需要加班？ 是 完成代码检测，完善程序功能
2020-04-13 | 2020-04-14
周一 | 周二
是否需要加班？ 是 工作任务： 1、完成《项目评审PPT》 2、完成录屏 | 里程碑： 最终项目评审 工作任务： 项目答辩